## Slide 1
Primera reunión para la elaboración del
Manual de procedimientos
de la Facultad de Ingeniería

## Slide 2
Orden del día
Palabras del Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Presentación de los responsables del Proyecto 5.3 “Renovación de los procesos académico-administrativos con un enfoque de mejora continua”
Presentación de los responsables de cada área
Presentación del proyecto 5.3
Presentación del diagnóstico de procedimientos
Procedimientos por área y compromisos de trabajo
Tarea

## Slide 3
Bienvenida
Palabras del Mtro. Gonzalo Guerrero Zepeda
Director de la Facultad de Ingeniería

## Slide 4
Responsable:
Adrián Espinosa Bautista
Coordinador manual de procedimientos:
Claudia Cervantes Maldonado
Co-Responsables:
Cesar Osvaldo Pereida Gómez
Ígor Clavel Herrera
Nayelli Manzanarez Gómez
Luis César Vázquez Segovia
Presentación de los responsables del proyecto 5.3 “Renovación de los procesos académico-administrativos con un enfoque de mejora continua“

## Slide 5
Presentación de los responsables de cada área
Nombre | Area
M. en I. Luis César Vázquez Segovia | Secretaría General
Lic. Claudia Cervantes Maldonado | Secretaría Administrativa
Ing. Emilia Isabel García Martínez | Secretaría de Servicios Académicos
Ing. Yenni Quintana Sánchez | Secretaría de Apoyo a la Docencia
Ing. Luis Del Olmo Dacosta | Secretaría de Posgrado e Investigación
Ing. César Osvaldo Pereida Gómez | Coordinación de Planeación y Desarrollo
Ing. Carlos Sánchez Mejía Valenzuela | Coordinación de Vinculación Productiva y Social
Ing. Alejandro Suárez Herrera | Coordinación de Vinculación Productiva y Social
Ing. Héctor Raúl Mejía Ramírez | División de Ingeniería Mecánica e Industrial
Ing. Margarita Cárdenas Pérez | División de Ciencias Básicas
Ing. Norma Legorreta Linares | División de Ingenierías Civil y Geomática
Ing. Marcos Trejo Hernández | División de Ingenierías Civil y Geomática
Ing. Gabriel Ramírez Figueroa | División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
Ing. Jorge Solano Gálvez | División de Ingeniería Eléctrica
Ing. Sergio A. García Robles | División de Ciencias Sociales y Humanidades
Ing. Mirel Nayelli González Gómez | División de Educación Continua

## Slide 6
Presentación del proyecto 5.3 Renovación de los procesos
académico-administrativos con un enfoque de mejora continua
Líneas de acción
1. Nuevos esquemas para la mejora de la gestión académico-administrativa.
2. Mejoramiento permanente de los procesos internos con visión de largo plazo.
Renovar el modelo de gestión académico-administrativa con base en la simplificación y automatización de trámites, así como en una cultura de racionalidad, orden interno y transparencia como factores estratégicos para fortalecer a la Facultad de Ingeniería e impulsar su desarrollo integral.

## Slide 7
Alcance de línea de acción
Generar el Manual de Procedimientos de la facultad de ingeniería, con base en los 5 procedimientos sustantivos de cada área que conforman a la misma y con la tendencia a mediano plazo de que éstos sean sistematizados simplificados, automatizados y trazables.
Filosofía de trabajo
Trabajar en equipo. para elaborar el Manual de Procedimientos que permita tener documentados los procedimientos para lograr el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Facultad: Docencia, investigación y difusión de la cultura

## Slide 8
Alcance de línea de acción
Generar el Manual de Procedimientos de la facultad de ingeniería, con base en los 5 procedimientos sustantivos de cada área que conforman a la misma y con la tendencia a mediano plazo de que éstos sean sistematizados simplificados, automatizados y trazables.
Filosofía de trabajo
Trabajar en equipo.

## Slide 9
Objetivo:
    Elaborar el Manual de Procedimientos de la Facultad de Ingeniería con el objetivo de sistematizar y organizar las actividades que dan soporte a sus funciones sustantivas.

## Slide 10
Objetivo de la reunión
Iniciar los trabajo que llevarán a la elaboración del Manual de Procedimientos de la Facultad de Ingeniería
Explicar la forma en la que se elaborará el diagnóstico de los cinco procedimientos sustantivos de cada área.

## Slide 11
Mecánica de trabajo
Diagnóstico de los cinco procedimientos más significativos de cada área
Análisis del diagnóstico de los procedimientos enviados
Aprobación de lista de procedimientos
Generar Manual de Procedimientos
Mejora continua
4 meses

## Slide 12
Cronograma de actividades para llevar a cabo el manual de procedimientos de la FI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actividad | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Agosto |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Primera sesión de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Realizar una lista de 5 procedimientos sustantivos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Enviar diagnósticos realizados a sus 5 procedimientos por correo electrónico |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Análisis del diagnóstico de los procedimientos enviado |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
¿Los procedimientos son adecuados? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Junta con los responsables del área |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Generar lista oficial de procedimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
¿Aprobada? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Acudir a taller de la DGPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desarrollar procedimientos aprobados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desarrollar manual de procedimientos de la FI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Registro ante DGPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Publicación electrónica del manual de procedimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
Diagnóstico de procedimientos
Ejemplo

## Slide 14
Procedimientos por área y compromisos de trabajo
Entrega de procedimientos previamente enviados

## Slide 15
Tarea
Enlistar los 5 procedimientos sustantivos de su área
Realizar a los 5 procedimientos el diagnóstico
Enviar a miembros del proyecto 5.3, en específico,

## Slide 16
Tarea
Enviar a los correos electrónicos:
Lic. Claudia Cervantes: claudia.cervantes@safi.unam.mx
con copia para el
Dr. Adrián Espinosa correo: adrianeb@unam.mx
Mtra. Nayelli Manzanarez
nayelli_fi@hotmail.com
Próxima reunión: 26 de abril de 2013.

## Slide 17
Gracias por su atención